## 📋 報價封面
木工・裝修・工程報價單
報價編號 | QUO-2026- | 工程日期
客戶名稱 |  | 聯絡電話
工程地址 |  | 工程類型 | 新屋裝修 / 舊屋翻新 / 局部施作
坪數 |  | 樓層
業務負責人 |  | 報價日期
工地負責人 |  | 預計工期
⚠️ 本報價有效期限：報價日起 30 天，逾期需依材料行情重新報價

## 🔨 拆除保護工程
項次 | 工程項目 | 單位 | 單價（NT$） | 數量 | 小計（NT$）
1 | 磁磚地板拆除 | 坪 | 800 | 30
2 | 壁磚拆除 | 坪 | 1000 | 15
3 | 木作天花板拆除 | 坪 | 600 | 25
4 | 衛浴設備拆除（含馬桶/洗手台） | 組 | 2500 | 2
5 | 廚具拆除 | 式 | 5000 | 1
6 | 廢棄物清運（含合法環保清運） | 車 | 8000 | 3
7 | 電梯/樓梯/公共區域保護 | 式 | 6000 | 1
8 | 窗戶/門框保護包覆 | 式 | 3000 | 1
小計

## 💡 水電工程
項次 | 工程項目 | 單位 | 單價（NT$） | 數量 | 小計（NT$）
1 | 電源迴路配線（含開關/插座） | 迴路 | 3500 | 12
2 | 插座新增/移位 | 個 | 800 | 10
3 | 開關新增/移位 | 個 | 700 | 8
4 | 專用迴路（冷氣/電熱水器） | 迴路 | 4500 | 4
5 | 弱電拉線（網路/電話/電視） | 迴路 | 2500 | 6
6 | 冷熱水管配管 | 才 | 350 | 40
7 | 排水管配管 | 才 | 400 | 20
8 | 糞管移位/配管 | 式 | 8000 | 1
9 | 衛浴設備安裝（馬桶/洗手台） | 組 | 3000 | 2
10 | 配電箱更換/迴路整理 | 式 | 12000 | 1
11 | 漏水試壓測試 | 式 | 3000 | 1
小計

## 🪵 木作工程
項次 | 工程項目 | 單位 | 單價（NT$） | 數量 | 小計（NT$）
1 | 平釘天花板（含角材/矽酸鈣板） | 坪 | 3500 | 25
2 | 造型天花板（間接照明層板） | 坪 | 5500 | 10
3 | 木作隔間牆（雙面封板+隔音棉） | 坪 | 4500 | 8
4 | 系統櫃（衣櫃/書櫃） | 尺 | 5000 | 20
5 | 木作電視牆 | 式 | 25000 | 1
6 | 木作窗簾盒 | 尺 | 800 | 15
7 | 門框+門片安裝（房間門） | 樘 | 8000 | 4
8 | 木地板施作（超耐磨） | 坪 | 3200 | 20
9 | 踢腳板安裝 | 尺 | 200 | 60
10 | 木作收邊/修飾線板 | 式 | 5000 | 1
小計

## 🎨 泥作油漆工程
項次 | 工程項目 | 單位 | 單價（NT$） | 數量 | 小計（NT$）
1 | 地磚鋪設（含水泥砂漿） | 坪 | 3000 | 20
2 | 壁磚鋪設 | 坪 | 3500 | 15
3 | 防水工程（浴室/陽台） | 坪 | 2000 | 8
4 | 泥作砌牆（紅磚牆） | 坪 | 4000 | 5
5 | 牆面批土整平 | 坪 | 800 | 60
6 | 天花板批土整平 | 坪 | 900 | 25
7 | 乳膠漆施作（牆面，含底漆+兩道面漆） | 坪 | 600 | 60
8 | 乳膠漆施作（天花板） | 坪 | 700 | 25
9 | 特殊塗料（珪藻土/礦物漆） | 坪 | 2500 | 10
10 | 矽利康收邊 | 式 | 3000 | 1
小計

## 💰 費用總表
工程類別 | 說明 | 金額（NT$）
拆除保護工程 | 依「拆除保護工程」Sheet
水電工程 | 依「水電工程」Sheet
木作工程 | 依「木作工程」Sheet
泥作油漆工程 | 依「泥作油漆工程」Sheet
設計費 | 設計規劃費（含 3D 效果圖） | 35000
工程管理費（5%） | 工地監工、協調、品管
廢棄物清運追加 | 如超出原估車次 | 0
工程總價（未稅）
營業稅（5%）
工程總價（含稅）

## 📅 付款條件
付款條件與注意事項
簽約訂金 | 總工程款的 30%，簽約後 3 個工作天內繳交
木作完工款 | 總工程款的 30%，木作、水電工程完工驗收後
油漆完工款 | 總工程款的 30%，油漆、泥作完工驗收後
驗收尾款 | 總工程款的 10%，全案完工驗收合格後 7 天內
追加變更 | 施工中如有設計變更或追加項目，須雙方書面確認後始得施作
保固期 | 完工驗收後保固 1 年（人為損壞除外）
工期延誤 | 如因甲方因素延誤，工期順延；如因乙方因素延誤超過 14 天，每日罰款總工程款 0.1%
不可抗力 | 因天災、政府法令等不可抗力因素，雙方協商調整工期與費用

## 🌐 線上報價系統
手動報價 vs 恆遠線上系統
功能比較 | 手動 Excel | 恆遠線上系統
報價製作時間 | 30–60 分鐘 | 5–8 分鐘
自動計算費用 | ❌ | ✅
客戶線上簽名 | ❌ | ✅
一鍵發送 PDF | ❌ | ✅
追蹤客戶是否開啟 | ❌ | ✅
多人協作 | ❌ | ✅
歷史報價查詢 | 需手動整理 | ✅ 自動存檔
請款單一鍵生成 | ❌ | ✅
立即免費試用 → https://quote.foreverwebs.com